李沧区卫生局文件

李沧卫字〔2015〕139号

关于印发《2015年李沧区大中专院校新生麻风疫苗补充免疫实施方案》的通知

驻区各有关医疗机构和大中专院校：

为进一步推进我区消除麻疹工作，巩固消除麻疹成果，根据青岛市卫生局、青岛市教育局联合转发的《山东省入托、入学儿童预防接种证查验及补种工作实施方案》的通知（青卫疾控字〔2013〕38号），结合我区实际，区卫生局组织制定了《2015年李沧区大中专院校新生麻风疫苗补充免疫实施方案》，现印发给你们，请认真贯彻执行。

二〇一五年九月二日

2015年李沧区大中专院校新生麻风疫苗

补充免疫实施方案

一、背景

鉴于近年来我省部分大中专院校学生发生流行性腮腺炎、麻疹、风疹等疫苗针对疾病暴发，自2011年起，我省在对入托、入学儿童开展预防接种证查验及疫苗补种基础上，将该项工作扩展到大中专院校（含各类职业学校），对大中专院校入学新生常规开展含麻疹成分疫苗补充免疫。从而有效预防和控制传染病在大中专学校内暴发流行，根据《中华人民共和国传染病防治法》、《疫苗流通和预防接种管理条例》、《山东省入托、入学儿童预防接种证查验及补种工作实施方案》（鲁卫疾控字〔2015〕44号）等有关法律、法规、文件要求，结合当前工作实际，制定本工作方案。

二、工作目标

以学校为单位，目标人群麻风疫苗补充免疫接种率达95%以上。

三、范围、对象及时间

（一）补充免疫范围：李沧区。

（二）补充免疫对象

大中专院校2015年入学新生。无论以往免疫史如何、是否患过麻疹、户口为本地还是外地，凡无麻疹、风疹疫苗接种禁忌症者一律在规定的时间内接种一剂次麻风疫苗。

（三）时间

补充免疫时间为2015年9—10月。

四、疫苗的选择与接种方法

（一）疫苗选择和要求

本次补充免疫一律使用麻风减毒活疫苗，并实施免费接种，任何单位或个人不得收取任何费用。

（二）接种方法

皮下接种，剂量0.5ml。接种部位为上臂外侧三角肌中下缘附着处皮肤，接种技术严格按照卫生部《预防接种工作规范》要求进行，同时要严格掌握麻风疫苗接种禁忌症及缓种原则。

五、技术措施

（一）人员培训

各单位要高度重视本次补充免疫活动的培训工作，要按照逐级培训的要求对从事本次接种活动的所有相关人员进行培训。培训内容主要包括：补充免疫的目的、意义，接种对象、时间、组织实施，宣传动员方法，目标人群摸底登记方法、要求和评估，疫苗及相关物资的分发和储存运输，接种现场的安排、人员配置、组织管理、接种禁忌症和接种技术，免疫接种疑似异常反应的监测及处理，风险沟通，各种表格的填写和上报，督导、评价与总结要求等。

（二）目标人群摸底登记和通知

大中专院校新生登记人员由学校组织班级辅导员或班主任老师组成。摸底采取以班为单位由班级辅导员或班主任提供学生名单方式进行。老师在摸底的同时向学生发放“接种通知单”（附件1），并负责将学生信息填写在摸底登记表上（附件2）。摸底工作完成后，各摸底单位应在规定时间内将摸底登记表和摸底登记汇总表（附件3）上报李沧区疾控中心，区疾控中心应核查、汇总摸底情况（附件4），并根据具体情况与学校协商安排接种时间和地点。

（三）接种方式、接种点及人员配备

大中院校新生可采取定点接种和临时接种点相结合的形式进行，区卫生局可根据地理、人口、摸底情况及交通等因素，合理设置常规和临时接种点。疫苗接种期间可合理增加接种点的数量，延长接种点的服务时间，以提高免疫接种率，从而保证接种效果和便于统一安排。

1、现场接种方式

以定点接种为主、设立临时接种点为辅等方式。大中专院校可在校内设置临时接种点进行。对于未到接种点接种的目标人群要采取再通知、再动员等措施，确保所有应接种学生到指定地点接种。

2、接种点设置

定点接种需设置在辖区有资质的预防接种门诊。大中专院校要在卫生部门指导下，选择适宜的、符合预防接种条件、能保证接种安全有效的场所，如医务室、办公室、空教室等处设置临时接种点，禁止在进行教学活动的教室内开展接种。临时接种点的设置要报区卫生局批准、验收合格后方可从事本次补充免疫接种工作。各接种点房间应宽敞、明亮、卫生、整洁，应合理设置等候、登记、接种、观察、疑似异常反应处理等功能分区，按要求配备接种工作所需的消毒器材、体检器材、肾上腺素等急救药品、安全注射器材等；要有醒目的标记，张贴宣传画、横幅、接种禁忌告知等，并切实维持好接种现场秩序。接种点要按要求严格消毒。

3、接种点人员配备

每个临时接种点应至少配备现场组织员、现场预检员和现场接种员等5名以上工作人员，现场工作人员数量要根据每天预约的接种对象数量进行适当调整。现场组织员一般由学校班主任或校医担任，负责应接种人群的通知、接待及接种现场的组织工作，并负责在现场宣传补充免疫相关政策和知识。现场预检员由临床医师担任，负责询问儿童健康状况、有无禁忌症，对可疑发热人群测量体温，对无禁忌症的应种人群进行核实和接种登记；对已接种人群进行标记。从事疫苗现场接种的人员要由具备相关资质的预防接种门诊医护人员担任。所有接种人员在参与本次强化免疫前均要经过培训，考核合格后方能上岗。现场接种人员在接种前应再次询问禁忌症情况。接种现场还必须备有急救药品，配备1-2名临床医生负责疑似异常反应的处置。

（四）现场接种

现场接种工作要做到秩序井然，有条不紊。根据每个接种点的工作效率合理安排接种日程和时间，防止发生因待种人员太多、等待时间太久而造成混乱局面或因缺乏耐心而放弃接种的情况。

1、核实接种对象

接种工作人员应核对受种者姓名、性别、出生年月日，确认是否为本次补充免疫对象。对于因有接种禁忌而不能接种者，工作人员应对其提出医学建议，告知预防麻疹、风疹的相关知识。对于应缓种者，工作人员应交代补种的地点和时间。

2、接种前告知和健康状况询问

接种工作人员在实施接种前，应当告知受种者所接种麻风疫苗的作用、禁忌、不良反应以及注意事项。同时，询问受种者的健康状况以及是否有接种禁忌等情况，对可疑发热者应测量体温，并如实记录告知和询问情况，由受种者在通知单上签字。在校学生可提前下发接种通知单，并要求签字。

3、实施接种并做好登记

对受种对象实施疫苗接种，并做好接种登记，所有接种必须保证疫苗在冷藏保存条件下进行。所有人员接种后必须休息观察30分钟后方能离开接种点。补充免疫摸底登记与接种记录必须有学生和医生本人的签字。各预防接种门诊要按要求保存本次补充免疫学生名册的原始记录。

在实施现场接种期间，实行日报告制度，各预防接种点要每日4点前向区疾控中心计划免疫科报告本日接种人数、疫苗使用、疑似异常反应监测等情况。

4、严格安全注射措施

疫苗接种要严格按照《预防接种工作规范》要求实施操作。注射器领发、使用和销毁要进行登记，指定专人管理。所有使用过的注射器必须放入专用容器，统一回收交由指定单位销毁和处理。学校等集体单位临时设置的接种点，更要严密组织、严格实施，防止群体性心因性反应的发生。

5、麻风疫苗接种禁忌症及缓种原则

预防接种要严格掌握麻风疫苗接种禁忌证及其他暂缓接种的原则。下列情况之一均为麻风疫苗接种禁忌症：⑴已知对该疫苗所含任何成分，包括辅料以及抗生素过敏者；⑵患急性疾病、严重慢性疾病、慢性疾病的急性发作期和发热者；⑶免疫缺陷、免疫功能低下或正在接受免疫抑制治疗者；⑷患脑病、未控制的癫痫和其他进行性神经系统疾病者；⑸妊娠期妇女。

有下列情况之一者，应缓种：⑴3个月内接种过免疫球蛋白；⑵近期注射过含麻疹成份疫苗或其他减毒活疫苗，需间隔1个月后补种；⑶补充免疫期间有感冒、发热等症状，待恢复健康后进行补种。

（五）做好疑似异常反应监测和处理

为避免接种反应的发生，接种前一定要告知受种者所接种疫苗的作用、禁忌、不良反应以及注意事项，同时要进行健康状况和既往病史的询问，必要时要进行查体。接种时要严格掌握麻风疫苗接种禁忌症及缓种原则，有禁忌症者不予接种，对接种期间正在生病的学生应暂缓接种。接种人员对受种者或者其监护人提出的医学建议应当在摸底登记与接种记录上记录。对于应缓种者，接种人员应交代补种的地点和时间。接种完毕后，受种者要按照规定经观察无异常后方可离开，数日内若有异常，应及时与接种门诊联系。

各单位应按照《全国疑似预防接种异常反应监测方案》要求，做好补充免疫期间的疫苗接种疑似异常反应监测报告工作。同时要结合本地实际，制定疫苗补充免疫疑似预防接种异常反应处置方案，与预防接种疑似异常反应诊断处理小组一起及时做好疫苗疑似预防接种异常反应的处置工作，对严重疑似异常接种反应遵照“先临床救治、后调查诊断”的原则，做到早期、正规、系统的治疗。麻风疫苗常见疑似预防接种异常反应的诊治原则参考《预防接种工作规范》。

疑似预防接种异常反应要及时发现、报告和妥善处理。按照及时、公开、透明的原则，统一发布信息，引导媒体对疑似预防接种异常反应作出客观报导，消除公众对预防接种安全性的担忧。各级疾控机构、接种单位应向受种者做好疑似预防接种异常反应的沟通解释工作，并及时采取相应的处理措施，将问题解决在当地，避免事态扩大。

（六）补充免疫评估

1、前期宣传动员、摸底质量评估。各级督导员应对前期宣传动员、摸底登记进行评估，开展学生知晓率调查和摸底调查质量评价。

2、接种率快速评估

麻风疫苗接种完成后，区卫生局负责组织开展对大中专院校进行接种率快速评估（附件5）及评估汇总（附件6）。

接种率快速评估的方法：

大中专院校随机调查30%的班（不应少于3个班，少于3个班的学校应全部调查），每个班随机抽取10人进行调查。评估中发现未接种的应种对象，应通知其到指定接种门诊补种。

（七）资料收集、总结和报告

整个补充工作结束后，各单位要及时对有关的接种资料进行整理、审核、统计，并对本次活动（包括各级补助经费或工作经费情况）进行全面总结，总结报告与汇总表同时逐级上报。

六、保障措施

（一）组织领导及部门职责

1、组织领导

各单位要充分认识实施补充免疫活动的重要性，麻风疫苗补充免疫领导小组、专家技术指导小组、预防接种疑似异常反应诊断处理小组等组织机构，要在区政府统一领导下，密切配合，明确职责和任务，共同做好补充免疫工作。

补充免疫领导小组要切实履行职责，加强麻风疫苗补充免疫活动的领导，协调和动员各有关部门，确保补充免疫活动顺利实施；技术指导小组主要负责现场技术指导、现场监督评价及补充免疫工作总结等具体技术工作；成立预防接种异常反应调查诊断专家组的基础上，成立补充预防接种异常反应调查处理小组，做好培训沟通工作，保证人员随时出发参与调查处置工作。

2、部门职责

区卫生局负责制定本辖区补充免疫活动实施方案的制定，组织实施、督导评估和总结，并在政府的领导下，协调教育、新闻广电等有关部门，紧密配合，落实各项措施；区疾病控制中心负责现场技术指导、监督评价及本次补充免疫工作总结等具体工作，做好人员培训、宣传动员、疫苗和注射器等物资的分发、储运和全面实施工作；各大中专院校具体负责麻风疫苗补充免疫目标人群摸底调查登记、宣传工作；相关医疗机构、社区卫生服务中心预防接种门诊负责现场接种、资料汇总上报工作。

区卫生局将积极协调财政部门，按照《山东省人民政府办公厅关于进一步贯彻落实<疫苗流通和预防接种管理条例>的通知》（鲁政办发[2006] 85号）规定落实此次补充免疫活动经费。

（二）社会动员和宣传。各单位要组织开展多种形式的健康教育，不仅要向公众宣传此次补充免疫活动的目的、意义、接种对象、接种时间、地点等，同时还要把我国消除麻疹的策略和措施向公众进行宣传，使公众了解麻疹的危害、传播途径与预防方法，强化公众对补充免疫的理性认识和主动参与意识，为补充免疫活动营造良好的社会氛围。在补充免疫活动开展期间，要在当地主要媒体进行宣传动员，播放补充免疫公益广告，张贴宣传标语，印发传单，每个接种点必须设立明显的标识；动员学校积极参加补充免疫活动的宣传，并负责发放“接种通知单”和在校学生的组织工作。

（三）后勤保障工作

1、疫苗、注射器器材、冷链等后勤保障工作

区疾控中心要在摸清目标人群数量之后确定疫苗和注射器的需要量，逐级有计划地合理做好疫苗和注射器分发、登记。要严格按照《疫苗储存和运输管理规范》的要求，妥善做好麻风疫苗的运输、储存工作，保证疫苗安全有效。各类冷链设备应保持机械和制冷系统的良好状态，以保证麻风疫苗在2～8℃的条件下运输和避光贮存，以免疫苗效价受损。每个接种点应配备足够的冷藏箱（包），冷藏箱（包）内应按照要求放置冻制好的冰排。麻风疫苗必须在冷藏条件下使用，保证接种过程中疫苗质量，严禁在无冷藏条件下接种疫苗。

麻风疫苗接种期间，各单位要做好人力、物资、车辆等方面的后勤保障工作。

2、做好相关物资的准备工作

各单位要做好消毒器材、体检器材、急救药品和器械、安全注射器材的供应工作，使用一次性自毁型注射器，确保安全注射。为应对可能发生的疑似预防接种异常反应，准备1辆救护车，在补充免疫实施期间随时待命。

（四）督导检查

区卫生局制定补充免疫督导方案，组织开展全程督导，明确督导方式、督导内容和督导方法，统一督导评价所用表格，及时进行信息反馈。督导要贯穿于补充免疫全过程，包括补充免疫的前期准备、现场实施及后期评估等各阶段。督导内容要覆盖当地补充免疫活动的组织实施、社会宣传、人员培训、后勤保障、摸底调查、现场接种质量及后期接种率评估等。对发现的问题要立即纠正、妥善解决。